Чек-лист

ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Новопоселковая средняя общеобразовательная школа»

*(полное наименование образовательной организации)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шаги** | **Срок** | **Выполнено (да/нет)** | **Способ подтверждения** | **Пояснения, ссылки на шаблоны** | **Вопрос/комментари й эксперта** |
| **1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества** |  |
| Изучена нормативная база | Декабрь 2022 | да | Не требуется (на основании собеседования) | Нормативные документы размещены в разделе НАСТАВНИЧЕСТВО на сайте школы |  |
| Изученывидеозаписи | Январь 2023 | да | Не требуется (на основаниисобеседования) | [https://drive.google.com/drive/folders/1O-](https://drive.google.com/drive/folders/1O-kXffg2R0bgjCS2QpeIk0eHPCVPQsJO?usp=sharing)[kXffg2R0bgjCS2QpeIk0eHPCVPQsJO?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1O-kXffg2R0bgjCS2QpeIk0eHPCVPQsJO?usp=sharing) |  |
| Определены формы наставничества | Январь-февраль 2023, далее – ежегодно | да | «Ученик-ученик»«Учитель-учитель» | **с 202-2024 уч. года** выбраны для реализации программы две формы наставничества: «ученик- ученик» и «учитель-учитель».*В 2023-2024 уч. году «на входе» 5 пар «ученик- ученик» и 3 пары «учитель-учитель».* |  |
| Выбран куратор программы наставничества, проектная группа | На начало года, далее – корректировка по мере необходимости в контексте дальнейшей реализации программынаставничества | да | Приказ «О назначении куратора наставничества в 2022-2023 учебном году»**№/7 от 09.01.2023 г.**Приказ «О внедрении целевой модели наставничества в 2021-2022 учебном году»  | На сайте школыПриказ «О внедрении целевой модели наставничества в 2020-2021 учебном году» **№/7 от 09.01.2023 г.***Утверждение локальных актов*Приказ «Об утверждении плана реализациицелевой модели наставничества и начале реализации проекта» **№/7 от 09.01.2023 г.** |  |
| Рассмотрена целевая модель наставничества на Педагогическом Совете | На начало учебного года, далее – обсуждать отдельные вопросыреализации | да | Выписка из Протокола заседания Педагогического совета **от 29.12.2022 г. №2**  | Утверждены локальные акты ОУ. Обсуждены отдельные вопросы хода реализации целевой модели наставничества в 2023 учебном году |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наставничества ежегодно |  |  |  |  |
| Разработано Положение о наставничестве | На начало года, далее – корректировка по меренеобходимости | да | Приказ «Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта»  | Положение оформлено и размещено в разделе ОБРАЗОВАНИЕ-ПРОЕКТЫ-НАСТАВНИЧЕСТВО на сайте школы |  |
| Разработана программа наставничества и«дорожная карта» | Январь 2023, далее – ежегодно разработка с учетомкорректировок на учебный год | да | Приказ «Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта»  |  Размещена в разделе ОБРАЗОВАНИЕ-ПРОЕКТЫ-НАСТАВНИЧЕСТВО на сайте школы |  |
| Просветительскаядеятельность: |  |  |  |  |  |
| - на сайте ОУ в тематическом разделео наставничестве размещены новости, методическиематериалы | На начало года, далее – пополнение ежеквартально | да | Раздел на сайте  | Материалы выложены в разделе НАСТАВНИЧЕСТВО на сайте школы. |  |
| - организованы встречи с родителями (законными представителями) обучающихся с просвещением о наставничестве, возможностях участия их детей в программенаставничества | Январь -февраль2023, далее – по мере необходимости | да | Не требуется (на основании собеседования) | Протоколы родительских собраний |  |
| - собраны согласия родителей (законных представителей) на участие обучающихсяв программе наставничества,согласия на обработку | Январь 2023, далее – по мере необходимости | да | Согласия | Форма заявления-согласия размещена в разделе НАСТАВНИЧЕСТВО на сайте школы. В материалах работы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| персональных данных в рамках реализации программынаставничества |  |  |  |  |  |
| - организовать встречи с педагогами с просвещением о наставничестве, возможностях участия в программе наставничества, собраны предварительные запросы от педагогов на наставничество(можно провести анкетирование) | Январь -февраль 2023, далее – по мере необходимости |  | Не требуется (на основании собеседования) | В материалах работы в разделе НАСТАВНИЧЕСТВО на сайте школы. Материалы Педагогического совета |  |
| - организовать встречи с обучающимися с просвещением о наставничестве, возможностях участия в программе наставничества, собраны предварительные запросы от обучающихся на наставничество (можно провестианкетирование) | Февраль март2023, далее – по мере необходимости |  | Не требуется (на основании собеседования) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - определить круг выпускников, которых можно пригласить впрограмму наставничества, выпускники оповещены о возможности участия в программе наставничества | Март апрель 2023, далее – по мере необходимости | да | Не требуется (на основании собеседования) | База выпускников 2021-2022 учебного года |  |
| **2 этап. Формирование базы наставляемых** |  |
| Провести уточняющий анализ потребностей наставляемых(по результатам анкетирования на предыдущем этапе,опроса, интервью, наблюдения и др.) | февраль 2023, далее – пересмотр ежегодно |  | Карта запросов наставляемых |  |  |
| Заполнена база наставляемых | Ноябрь 2021, далее – пересмотрежегодно | да | База наставляемых (таблица) | Две базы **(для внутреннего пользования):*** база наставляемых обучающихся
* база наставляемых педагогов
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3 этап. Формирование базы наставников** |  |
| Проведен уточняющий анализ данных о кандидатурах, желающих стать наставниками(по результатам анкетирования на предыдущем этапе,опроса, интервью, наблюдения и др.) | Январь 2023, далее – пересмотр ежегодно | да | Не требуется (на основании собеседования) | Карта запросов от наставляемых |  |
| Заполнена база наставников | Январь 2023, далее – пересмотр ежегодно | да | База наставников (таблица)Приказ «О назначении куратора наставничества в 2022-2023 учебном году»**№ 7 от 09.01.2023 г.**Приказ «О внедрении целевой модели наставничества в 2022-2023 учебном году» **№ 7 от 09.01.2023 г.** | Две базы **(для внутреннего пользования):*** база наставников обучающихся
* база наставников педагогов
 |  |
| **4 этап. Отбор и обучение наставников на текущий год** |  |
| Проведен отбор и обучение наставников на текущий год | январь 2023, далее - ежегодно | да | Результаты диагностики наставниковПрограмма неформального образования | Наставники заполняют анкету наставника, проходят собеседование (с куратором, психологом), дополнительную диагностику.Составлена анкета наставника и диагностические инструменты.Форма наставника на сайте школы |  |
| **5 этап. Формирование наставнических пар / групп** |  |
| Сформированы наставнические пары /группы | Январь февраль 2023, далее -ежегодно | да | Приказ «О формировании наставнический пар | В локальных актах **для внутреннего пользования** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **6 этап. Организация хода наставнической программы** |  |
| Организован ход наставнической программы | В течение года | да | Индивидуальные планы, дневники наставничества | Каждая пара проходит через: встречу-знакомства, пробную рабочую встречу, встречу-планирование, комплекс последовательных встреч, итоговую. Встречу.Наставник и наставляемых систематически встречаются и оформляют индивидуальный план, дневник наставничества. Наставник и наставляемый сами определяют количество ипериодичность встреч (не реже 1 раз в месяц). |  |
| **7 этап. Завершение программы наставничества** |  |
| Наставнические отношения завершены на уровне пары/группы | По завершении наставнических отношений |  | Отражено в индивидуальном плане, дневнике наставничества в качестве завершающегомероприятия. |  |  |
| Наставнические отношения завершенына уровне ОУ | В конце учебного года |  | Не требуется (на основаниисобеседования) |  |  |
| Завершена программа наставничества | В конце учебного года |  | Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» Программа мероприятияБлагодарности |  |  |